## Sheet1
|  | ２０２１年度 建設会計 教会建物再建支払計画 | [5 empty] | ２０２１年度中の推移 | [8 empty] | 2021-04-21 財務Ｇ '2021-04-01 財務Ｇ '2021-01-05 財務Ｇ '2020-12-02 財務Ｇ
資金 | 中和田勘定科目 | 教区勘定科目 |  | 中和田建設会計 予算（2020年度） | 実績累計（２０２０） | 実績累計（２０２０） |  | 検査段階 | 契約段階 | 着工段階 | 工事段階 | 工事段階 | (年度末見込) | ～完工段階 | 中和田建設会計 予算（2021年度） | 累計見込 | 備 考
|  | 勘定科目名 | code |  | 1/1～11/30 | 1/1～12/31 |  | ～6/30 | ～7/31 | ～8/31 | ～9/30 | ～10/31 | ～12/31 | ～'22/1/31 |  | 1/1～3/31(3ヶ月)
収入 | 建設月定献金 | 特別事業献金収入 | 4143 | 2000000 | 1814700 | 1986400 |  | 962400 | 132000 | 109000 | 118000 | 122000 | 360000 | 160000 | 2000000 | 435000 | 納入口数：69 →＞80へ努力要！
|  | →特定預金１積立支出 | 8425
| 建設特別献金 | 特別献金収入（一部） | 4135 | 2500000 | 2589130 | 3621099 | ※４ | 152210 | 14925 | 2005180 | 2000 | 55000 | 600000 | 100000 | 2500000 | 500000
|  | →特定預金１積立支出 | 8425
| 一般会計からの建設献金 | 特別献金収入（一部） | 4135 | 500000 | 500000 | 500000 | [8 empty] | 0 | 0 | 一般会計に建設献金の余力無し
|  | →特定預金１積立支出 | 8425
| 年度収入合計（中和田積立分） |  |  | 5000000 | 4903830 | 6107499 |  | 1114610 | 146925 | 2114180 | 120000 | 177000 | 960000 | 260000 | 4500000 | 935000
| 前年（月）繰越金（建設会計預金通帳） |  |  | 10975350 | 10975350 | 10975350 |  | 47266416 | 66707706 | 65885641 | 75641996 | 75761996 | 73954191 | 71020024 | 47266416 | 47266416
| 前年度繰越金（教区預け金） |  |  | 18000000 | 18000000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| 前年度繰越金の引き出し | 運用基金預け金 | 1834 |  | 18000000 | 18000000
| 近隣教会からの支援金 | 小教区補助金収入 | 4820 | 12000000 | 11800000 | 12600000 | ※５ | [7 empty] | 0 | 4200000
| 収入総計(A) |  |  | 45975350 | 45679180 | 47682849 |  | 48381026 | 66854631 | 67999821 | 75761996 | 75938996 | 74914191 | 71280024 | 51766416 | 52401416
支出 | 測量/ガイドライン調査等 | 建設仮勘定支出 | 7906 |  | 217338 | 217338 | ※１ | 1672000 | 968000 |  |  | 330000 |  |  |  |  | ガイドライン調査合計 = 2,970,000
| ⇒上記仮勘定：仕訳後の勘定科目 | 基本財産建物取得支出 | 7724
| ＠Ｓｐｒ．（設計監理）①＝契約時 | 建設仮勘定支出 | 7906 |  | 199095 | 199095 | ※２
| ＠Ｓｐｒ．（設計監理）③＝着工時 | 建設仮勘定支出 | 7906 | [6 empty] | 1622500 |  |  |  |  | 1625000
| ＠Ｓｐｒ．（設計監理）②＝申請時 | 建設仮勘定支出 | 7906 | [8 empty] | 1622500 |  |  | 1625000
| ＠Ｓｐｒ．（設計監理）④＝竣工時 | 建設仮勘定支出 | 7906 | [10 empty] | 1622500 | 1625000 | 1625000
| ⇒上記仮勘定：仕訳後の勘定科目 | 基本財産建物取得支出 | 7724
| 岡山建設（施工）①＝契約時 | 建設仮勘定支出 | 7906 | [6 empty] | 26918100 |  |  |  |  | 16000000
| 岡山建設（施工）②＝上棟時 | 建設仮勘定支出 | 7906 | [11 empty] | 32000000
| 岡山建設（施工）③＝完成時 | 建設仮勘定支出 | 7906 | [10 empty] | 62808900 | 32000000 | 32000000
| 岡山建設（施工）④＝完成時-追加分 | [12 empty] | 2273000 |  |  | 岩渕さんリスト(11/13付)
| ⇒上記仮勘定：仕訳後の勘定科目 | 基本財産建物取得支出 | 7724 | [13 empty] | ↑司祭館都市ガス化工事含む
| 追加設備（エアコン、通信等） | 建設仮勘定支出 | 7906 | [9 empty] | 1360000 |  | 2500000 | 2500000 | 岩渕さんリスト(11/13付)
| ⇒上記仮勘定：仕訳後の勘定科目 | 建物付属設備取得支出 | 7831
| 什器・家具・備品等 | 建設仮勘定支出 | 7906 | [9 empty] | 2330000 |  | 2500000 | 2500000 | 岩渕さんリスト(11/13付)
| ⇒上記仮勘定：仕訳後の勘定科目 | 器具備品取得支出 | 7864
| 各種費用（契約関連、印紙、振込料等） | 建設仮勘定支出 | 7906 |  |  |  |  | 1320 | 990 | 16320 |  | 292660 | 100000 |  | 500000 | 500000
| 預り金（源泉税対応） | 預り金 | 3244 | [6 empty] | -199095 |  | -260355
| 支出総計(B) |  |  | 88400000 | 416433 | 416433 |  | 1673320 | 968990 | 28357825 | 0 | 1984805 | 3790000 | 66704400 | 90375000 | 39125000
繰越 借入 残高 | 収入総計(A)―支出総計(B) |  |  | -42424650 | 45262747 | 47266416 |  | 46707706 | 65885641 | 39641996 | 75761996 | 73954191 | 71124191 | 4575624 | -38608584
| 教区からの借入れ ※３ | 長期借入金収入 | 5819 | 45000000 |  |  |  | 20000000 |  | 22000000 |  |  |  |  | 42000000 |  | 2021/05/10付教区承認
| 借入金返済（初年度は利息のみ） | 長期借入金返済支出 | 8318 | [9 empty] | 104167
| 教区からの補助金 | 本部補助金収入 | 4812 | [6 empty] | 14000000 | [6 empty] | 2021/07/20付教区承認
| 建設資金収支（教区から借入後） |  |  | 2575350 | 45262747 | 47266416 |  | 66707706 | 65885641 | 75641996 | 75761996 | 73954191 | 71020024 | 4575624 | 3391416 | 13276416
※１ | 源泉税分(教区引去;18,684)、印紙代(4,158)、振込料(880)を含む総額 | [5 empty] | ※６ | 建設契約書の印紙代（\15,000）を含む（岡山建設と折半で負担）
※２ | 2019年に支払った(1,625,000) の源泉税分→教区引去 | [5 empty] | ※７ | ビューロー=確認申請＋最終＋振込料＝ 132,000 + 660＝132660、 日影規制許可申請料＝160,000（後から出てきた事案への対応）
※３ | 借入金の返済は２０２２年から２０年間 | [5 empty] | ※８ | リコー＝ 100,000(リース機の搬送・預かり)
※４ | 2020年建設の為のバザー献金含む
※５ | 第５地区全６小教区から支援金を頂いた
建設仮勘定支出として下記総額を想定
（1～６月の
６ヶ月累計実績）
（６ヶ月累計実績）
（７月単月実績）
（７月単月実績）
（８月単月実績）
（単月見込）
（単月見込）
2021-09-09 財務Ｇ
2021-09-06 財務Ｇ
2021-08-14 財務Ｇ
2021-07-10 財務Ｇ
（川久保＋岡山）
（ビューロベリタス）
（石原＋須和田）
（工事代×30%）
（工事代×70%）
※６
（８月単月実績）
※７
（工事代追加分）
2021-11-13 財務Ｇ
2021-10-09 財務Ｇ
（3ヶ月累計見込）
（3ヶ月累計見込）
（9月単月実績）
（9月単月実績）
← 初年度返済は利息のみ
（10月単月実績）
（10月単月実績）
※８